## 요약
항목 | 내용
프로젝트 | 오더모아 (Order-Moa)
목적 | 전체 ERP 대체가 아니라, 중간 납품업자의 흩어진 발주를 모아 품목·수량을 확인하고 합산·매입처 발주로 이은 뒤, 준비된 판매가격 또는 매입가 확인 후 마감한 가격으로 거래명세서까지 연결하는 반응형 웹 업무 도구.
기준일 | 2026-07-11
브랜치 | codex/integrate-mvp-docs-web
지금 하는 일 | W23-R1 준비 — 선택형 두 경로의 문서 재설계는 완료. 다음은 가격 대기 주문의 상태·저장 모델을 설계하고 기존 확정 주문·unit_price 스냅샷·generated amount·합산표·명세서가 손상되지 않는지 검증하는 승인 게이트입니다. 코드·SQL 작성 전 orders 단일 소스와 별도 초안 객체를 비교하고, 단일 소스 안에서는 기존 draft 재사용 vs 신규 상태, unit_price nullable vs 별도 가격 상태/시각을 비교합니다.
차수 기준(헌장) | docs/order-moa-system-meta-prompt.md (헌장 — 차수·범위의 기준. 이 진행판과 어긋나면 헌장이 우선)
작업 보드 | 총 23개 — 완료 20 · 보류 2 · 진행 중 1
Supabase | 신규 Supabase 프로젝트 한도 때문에 기존 yangsan-inventory 프로젝트를 공유. 충돌 방지를 위해 모든 오더모아 DB 객체는 ordermoa_ 접두사 사용.
최근 커밋 | f563f50 docs: plan dual confirmation workflow redesign c3dc098 fix: exclude base sale price fallback lines from bulk price save 222920a feat: add product base sale price f1a3a58 docs: record catalog import smoke plan 66d1af2 feat: add catalog import workflow

## 작업보드
ID | 작업 | 상태 | 차수 | 쉬운 설명 | 왜 필요한가 | 선행 조건 | 확인 방법 | 관련 문서/파일
W01 | 헌장/로드맵 고정 | 완료 | 1차 | 오더모아가 무엇을 만들고 무엇을 만들지 않는지, 어떤 순서로 갈지를 문서 4종(헌장/로드맵/모듈맵/AI규칙)으로 고정했습니다. | 세션이 바뀌어도 방향이 흔들리지 않게 하는 기준점. 모든 작업의 차수(1차/2차) 판단 기준. | 없음 | fc59baa 커밋 확인. 기능정의서/DB스키마/화면설계/단위8 문서가 헌장과 모순 없는지 확인(2026-07-07 정렬 완료). | docs/order-moa-system-meta-prompt.md docs/order-moa-expanded-roadmap.md docs/order-moa-module-map.md docs/order-moa-ai-working-rules.md
W02 | 기준정보 CRUD — 거래처 관리 | 완료 | 1차 | 가람식당 같은 거래처(파는 곳)를 사용자가 직접 추가·수정·보관하는 화면. 데모 모드와 Supabase 모드 저장 로직을 모두 연결했습니다. | 샘플 데모에서 실제 운영 도구로 넘어가는 첫 단추. 내 거래처를 넣어야 발주 붙여넣기가 진짜 일이 됩니다. | 없음 (DB 테이블·잠금 규칙은 이미 준비됨). page.tsx 화면 분리와 함께 진행 권장. | 거래처 추가/수정/보관 화면 구현. web npm test 83/83 + build 통과. Supabase 실사용 새로고침 확인은 다음 현장 실측에서 진행. | web/src/app/page.tsx web/src/lib/order-store.ts docs/screen-specification.md(S5)
W03 | 기준정보 CRUD — 품목/별칭 관리 | 완료 | 1차 | 콩나물·두부 같은 품목과 '콩', '콩박스' 같은 별칭을 직접 관리하는 화면. 별칭이 많을수록 발주 문장이 잘 읽힙니다. | 파싱 정확도의 핵심이 별칭 사전입니다. 사용자가 자기 현장 용어를 등록할 수 있어야 미매칭이 줄어듭니다. | W02와 같은 화면 틀 재사용(거래처 먼저 만들면 빠름). | 품목/별칭 추가 후 발주 붙여넣기에서 바로 매칭되는지. 중복 별칭 경고. 테스트+빌드 통과. | web/src/app/page.tsx web/src/lib/order-store.ts docs/screen-specification.md(S6)
W04 | 기준정보 CRUD — 단가 관리 | 완료 | 1차 | 거래처마다 다른 판매 단가표를 직접 관리하는 화면. 지금도 파싱 화면에서 즉석 저장은 되지만, 한눈에 보고 고치는 표가 없습니다. | 단가가 등록돼 있어야 붙여넣기만으로 금액까지 자동 완성됩니다. 0원 경고를 줄이는 길. | W02(거래처)·W03(품목)이 있어야 단가 조합을 만들 수 있음. | 거래처 선택→품목별 단가 입력/수정→다음 발주에 자동 적용. 음수 차단. 테스트+빌드 통과. | web/src/app/page.tsx web/src/lib/order-store.ts docs/screen-specification.md(S7)
W05 | 매입처 DB화 — suppliers 테이블 설계 | 완료 | 1차 보강 | 야채매입처 같은 매입처(사 오는 곳)를 DB에 정식 저장하는 보관함을 만들었습니다. 2026-07-07 Supabase에 적용 완료. | 매입처별 발주 문장이 오더모아의 강점인데, 그 근거가 DB에 없으면 반쪽 기능입니다. 8c 전에 하는 것을 권장. | 완료 — 0004_suppliers.sql Supabase 적용됨. | 2026-07-07 사용자가 SQL Editor에서 적용, Table Editor에서 ordermoa_suppliers 테이블 확인. RLS 4정책+교차회사 트리거 포함. | docs/order-moa-system-meta-prompt.md(§6.4) docs/db-schema-definition.md web/supabase/migrations/
W06 | 매입처 DB화 — 품목별 기본 매입처 연결 | 완료 | 1차 보강 | 품목마다 '이건 야채매입처에서 산다'가 DB에 저장됩니다. 신규 품목 즉석 등록의 기본 매입처도 함께 저장됩니다. | 이게 저장돼야 합산표의 매입처별 발주 문장이 새로고침 후에도 똑같이 나옵니다. | 완료 — W05 적용과 함께 동작. | 2026-07-07 실측: 로그인 후 샘플 시드에 매입처 포함 설치, 주문·화면 F5 후 유지 확인. web npm test 83/83 + build 통과. | web/src/lib/order-store.ts web/src/lib/product-registration.ts web/src/lib/aggregate.ts
W07 | 매입처 관리 화면 | 완료 | 1차 보강 | 매입처 이름을 추가·수정·보관하고, 품목별 기본 매입처를 바꾸는 화면(기준정보의 4번째 탭). 2026-07-07 확장: 거래처처럼 연락처·주소 기본정보 추가(0005 마이그레이션 — Supabase 적용 필요). | 매입처가 바뀌거나 늘어날 때 개발자 없이 사장님이 직접 고칠 수 있어야 합니다. | W05·W06 + 기준정보 화면 틀(W02~W04). | 매입처 추가/이름 수정→발주 문장 섹션 이름 즉시 반영. 테스트+빌드 통과. | web/src/app/page.tsx docs/screen-specification.md(S15)
W08 | 8b DB 저장 실측 | 완료 | 1차 | 실제 로그인 상태로 발주를 여러 건 확정하고 F5 새로고침 후에도 주문이 남아 있는 것을 확인했습니다. | '저장된다'를 코드가 아니라 실사용으로 증명하는 마지막 단계. 이게 통과해야 8c(저장 데이터 활용)에 의미가 생깁니다. | 완료 — 매직링크 rate limit은 비밀번호 로그인(a696a36)으로 해결. | 2026-07-07 실측 성공: 비밀번호 로그인 → 발주 여러 건 확정 → F5 후 주문 목록 유지. | docs/task-prompt-unit-8-supabase-persistence-flow.md web/src/lib/order-store.ts
W09 | 8c — 발주 원문(raw_text) 저장/삭제 | 완료 | 1차 | 붙여넣은 카톡 원문을 주문에 함께 보관하고, 주문 상세(명세서 화면)에서 원문 보기/삭제를 할 수 있게 했습니다. 삭제해도 주문·금액·명세서는 그대로 남습니다. 0006 마이그레이션 적용 후 DB 모드 실측까지 완료했습니다. | "내가 뭐라고 보냈는데?" 분쟁이나 파싱 실수 확인 때 원문이 근거가 됩니다. 원문은 개인정보일 수 있어 삭제 가능해야 합니다. | 완료 — W08(저장 실측) 통과, 0006_order_import_link.sql Supabase 적용 완료. | 2026-07-08 DB 실측: 로그인 상태에서 발주 확정→주문 상세 원문 보기→원문 삭제→F5 후 삭제 상태 유지, 주문/금액/명세서 유지 확인. | web/src/lib/order-store.ts web/src/app/page.tsx web/supabase/migrations/0006_order_import_link.sql docs/guide-apply-0006-order-import-link.md
W10 | 8c — 저장 주문 기반 합산표 | 완료 | 1차 | DB에 저장된 주문(loadOrders)을 기준으로 날짜·거래처를 골라 합산표를 다시 뽑습니다. 새로고침·재접속해도 같은 표가 나옵니다. 기존 aggregate 계산 함수 재사용 — 새 마이그레이션 없음. 합산표가 저장 주문 기반 재조회임을 알리는 문구/주문 건수/빈 조건 안내·필터 초기화를 보강. | 어제 발주를 다시 봐야 할 때, 앱을 껐다 켜도 합산표가 나와야 진짜 장부입니다. | 완료 — W08(저장 실측). 합산 계산 함수 기존 것, orders 상태가 DB 모드에서 loadOrders 결과라 별도 재조회 로직 불필요. | 데모 실측(2026-07-08): 날짜/거래처 필터로 주문 건수·품목 합산 확인, 빈 조건 안내+필터 초기화 동작. DB: orders=loadOrders라 F5 시 로드 이펙트가 동일 주문 재조회→같은 표(W08/W09에서 loadOrders F5 유지 실측 완료). 금액은 저장된 order_items 스냅샷만 사용(현재 단가표 재조회 없음). | web/src/lib/aggregate.ts web/src/lib/order-store.ts web/src/app/page.tsx
W11 | 8c — 거래명세서 재출력 + 인쇄 양식 하단 마감 | 완료 | 1차 | 저장된 주문(주문 목록→보기)의 거래명세서를 다시 열어 인쇄합니다. 금액은 확정 당시 단가 그대로(order_items 스냅샷, customer_prices 재조회 없음). 인쇄 양식 하단 마감을 보정: 표 선 이어붙임(border-collapse), 공급가 합계를 표 tfoot에 붙여 정렬, 비고/인수확인 마감행, 고정 15행으로 A4 1장 균일 출력. '확정 당시 단가 기준' 안내는 no-print. | 거래처가 "지난주 명세서 다시 주세요" 할 때 필요합니다. 확정 시점 금액 보존은 헌장의 불변 규칙. 실제 출력물처럼 하단이 깔끔해야 씀. | 완료 — W08(저장). 거래명세서 화면은 이미 존재(주문 목록→보기). | 데모 실측(2026-07-08): 6품목 명세서에서 표 선 연결·합계 tfoot 정렬(76,000)·비고/인수확인 마감·15행 채움 확인, 콘솔 0. 금액은 order.total(저장 스냅샷). DB 재출력 F5는 loadOrders 경로(W08/W09 검증분). | web/src/lib/delivery-note.ts web/src/app/page.tsx web/src/app/globals.css docs/delivery-note-print-spec.md
W12 | 8c — 거래처별 월 합계 | 완료 | 1차 | 조회 메뉴 '거래처별 월 합계'에서 월(YYYY-MM)을 골라 거래처별 주문 건수·공급가 합계·마지막 주문일과 전체 합계를 봅니다. 저장된 확정 주문의 금액(order.total 스냅샷)만 씁니다 — 세금계산서 발행이 아니라 월말 확인용. 순수 함수 monthly-summary.ts + 새 뷰, 마이그레이션 없음. | 월말 '거래처별 이번 달 얼마 팔았나' 확인용 근거 숫자. 별도 계산 없이 저장된 주문에서 바로 나옵니다. | 완료 — W08(저장). loadOrders가 전체 확정 주문을 주므로 그 order.total을 월·거래처로 집계. | 데모 실측(2026-07-08): 2026-07 발주 2건→가람식당 76,000·한빛카페 49,400·전체 125,400 확인. 단가표 콩나물 99,999원 변경 후에도 월 합계 불변(스냅샷). 빈 월 안내. 정렬 금액 내림차순. 콘솔 0. | web/src/lib/monthly-summary.ts web/src/app/monthly-summary-view.tsx web/src/app/page.tsx docs/function-specification.md(F12, §5.2)
W13 | 실제 발주 테스트 라운드 | 완료 | 1차 | 실제 받았던 발주(가명 처리)를 길게 여러 번 넣어보며 파싱·검색·매입처 분리가 현장에서 통하는지 반복 확인합니다. 1차 라운드(2026-07-08) 완료: 현장식 문장으로 파서 보강 2건. | 샘플로는 못 잡는 현장 표현(오타·줄임말·규격)이 반드시 나옵니다. 손님 받기 전 마지막 관문. | W02~W04(내 품목·별칭·단가 등록 가능해야 진짜 테스트가 됨). | 1차(2026-07-08): 현장식 문장 검증→파서 보강 2건(한 줄 공백/붙여쓰기 다품목 분리·뒤 품목 유실 방지, 종결어미 이요·조사 는/은 제거) + fixture 11건(web 128). 브라우저 데모 smoke 2건(확정→명세서→합산표). 실제 수령 발주 확보 시 라운드 반복. | docs/order-moa-real-order-test-plan.md web/src/lib/order-parser.ts
W17 | 합산표 개선 팩 — 발주 문장 템플릿·누락 검수·색상 | 완료 | 1차 | 매입처 발주 문장을 "OO상사입니다 / 발주 품목입니다 / 1. 콩나물 3박스" 형식으로 바꾸고, 안 담은 품목 카운터·복사 전 경고·매입처 미지정 뱃지·매입처별 연한 색 구분을 넣습니다. 실사용 피드백(2026-07-07) 반영. | 사장님이 실발주 테스트에서 바로 느낀 불편 3가지(문장 형식, 누락 걱정, 매입처 구분)를 한 번에 해결. 전부 화면 작업이라 DB 변경 없음. | 없음. 설계 확정: docs/order-moa-feedback-design-2026-07-07.md (§2 F1~F4, §6 Codex 프롬프트). | 개별/전체 복사 문장 형식 테스트, 카운터·경고·뱃지 동작, 인쇄 시 배경색 제거, 모바일 390px. 테스트+빌드 통과. | docs/order-moa-feedback-design-2026-07-07.md web/src/lib/aggregate.ts web/src/app/page.tsx
W18 | Phase 1 UX 개선 — 주문일·단가 일괄저장·주문목록 날짜조회 | 완료 | 1차 | ①주문일 표시/수정: 파싱 확인 화면에 주문일 입력칸 추가, 어제 발주도 날짜 바꿔 확정. 날짜는 한국시간(KST) 기준(UTC라 새벽에 전날 저장되던 것 수정). ②파싱 화면 단가 일괄저장: 단가 칸에서 Enter로 다음 칸 이동, 바뀐 단가를 '변경 단가 전체 저장' 한 번으로 저장. ③주문 목록 날짜 조회: 기본 오늘, 날짜 선택·전체 보기. 마이그레이션 없음. | 실사용 불편 3가지 — 어제 발주 날짜 못 바꿈, 단가 한 줄씩 저장 번거로움, 주문 목록이 전부 섞여 보임. 합산표·월합계는 전역 orders 그대로 써서 안 깨지게. | W08~W12(저장 주문 흐름). | 데모 실측(2026-07-08): KST 주문일·어제로 확정→목록 해당 날짜, 단가 2개 변경→Enter 이동→일괄저장(2)→재파싱 자동적용, 목록 오늘/전체/빈상태, 합산표·월합계 무영향. 순수함수 테스트(todayKst 3·collectPriceChanges 3). root5·web117·build·audit0. | web/src/lib/date-utils.ts web/src/lib/price-store.ts web/src/app/page.tsx
W19 | Phase 2 — 품목 카테고리 6종 | 완료 | 2차 보강 | 품목을 6종(농산물/공산품/냉식/육류/수산/기타)으로 분류합니다. 품목·별칭 관리 화면에서 카테고리를 고르고, 목록을 카테고리로 걸러 봅니다. DB에는 컬럼 하나(category)만 추가 — 6종 고정이라 별도 표는 안 만듭니다. 코드 완료, 0007 Supabase 적용 완료. | 품목이 늘면 종류별로 묶어 봐야 관리·발주가 편합니다. 사장님 실사용 피드백. 스키마가 필요해 별도 세션으로 분리했고, 컬럼 1개라 위험 낮음. | W03(품목 관리). 0007 적용은 Codex 승인 게이트. | 코드 완료(2026-07-09): 데모 smoke — 목록 카테고리 표시·필터(냉식 5종)·신규 육류 품목 추가·회귀(발주→확정→합산표) 정상, 콘솔 앱오류 0. TDD web 128→133. 0007 미적용 DB 폴백(안 깨짐). 적용 후 DB 실측은 guide-apply-0007 가이드 체크리스트. 스냅샷·집계 무변경. | web/src/lib/product-category.ts web/src/lib/product-store.ts web/supabase/migrations/0007_product_category.sql docs/guide-apply-0007-product-category.md
W20 | 실제 엑셀 기반 품목 기준정보 초안 | 완료 | 2차 보강 | 친구가 실제로 운영하며 내려받은 이카운트 엑셀(품목마스터+단가마스터)에서 품목명·규격·단위·단가 패턴을 뽑아 검수용 초안(catalog-real-draft.json, 1590품목)을 만들었습니다. 가명/더미 샘플 33종 대신 실제 현장 품목 패턴을 기준으로 삼기 위함. 상호·거래처·공급처 등 식별정보는 아예 안 읽고 제외했고, 단가는 100원 반올림. import(DB 반영)는 W21에서. | 실 베타는 품목 수가 많아 샘플 33종으론 부족. 사용자 결정: 상호는 제외하되 품목·단위·단가는 실제 엑셀 패턴 우선. import 전에 검수 가능한 산출물이 있어야 안전. | 원본 엑셀은 저장소 밖. 추출 스크립트만 커밋. import/DB 반영은 W21(Codex 승인). | scripts/extract-real-catalog.py(self-check 6종) → 초안 JSON 1590품목. 식별정보 자체 스캔 0건(괄호 화이트리스트로 공급사/브랜드 제거). 카테고리 자동 60.8%(나머지 needsReview). 관찰: 다규격/다단위 210그룹=Phase3 근거, 조미료/가공은 6종 밖(기타). 앱 코드 무변경 → web 133 그대로. | scripts/extract-real-catalog.py docs/order-moa-catalog-real-draft.json docs/agent-worklog.md
W21 | 카탈로그 import (미리보기/검수 + 반영) | 완료 | 2차 보강 | W20 초안(JSON)을 앱에서 올려 미리보기로 검수하고, 고른 품목만 기준정보로 반영하는 화면입니다. 업로드·요약·필터·행편집·중복명 경고·기존일치 표시를 제공하고, 데모는 화면 반영, 로그인 DB 모드는 200건 배치 insert/update와 source_code 멱등 매칭으로 영구 반영합니다. 출고단가는 참고만 하고 저장 안 함(기본 판매단가는 이후). | 샘플 33종으론 부족한 현장 품목을, 검수를 거쳐 안전하게 기준정보로 올리기 위함. 잘못된 대량 반영·중복 품목을 막는 게 핵심. | W20 초안. 0007(카테고리)+0008(source_code) SQL Editor 적용 완료(사용자 확인). Usage 확인 결과 용량 여유 있음 — 전체 반영 리스크는 쿼터보다 중복명/검토필요 데이터 품질. | 2026-07-09: catalog-import.ts/test + catalog-import-view.tsx. 데모 smoke — 업로드 8건→기존일치/중복명/검토 뱃지, 중복명 동시선택 경고+차단, 신규 4건 반영→품목관리·파서 매칭, 앱오류 0. W21-B: applyCatalogImportToDb 추가(source_code 멱등 재분류, 200건 배치, 별칭 upsert, 반영 후 reload). 사용자 DB 소량 실측: 품목 반영/F5 유지/재반영 중복 없음/파싱 매칭 확인. | web/src/lib/catalog-import.ts web/src/app/catalog-import-view.tsx web/supabase/migrations/0008_product_source_code.sql docs/guide-apply-0008-product-source-code.md
W22 | 품목 기본 출고단가 | 완료 | 2차 보강 | 엑셀 출고단가를 품목 기본 출고단가(base_sale_price)로 저장하고, 거래처별 단가가 없을 때 발주 파싱 금액 fallback으로 씁니다. 거래처별 단가(customer_prices)가 있으면 항상 우선하고, customer_prices를 자동 생성하지는 않습니다. | 베타 검증에서 품목은 매칭되지만 판매금액이 전부 0원이면 주문/명세서/합산표 검증이 어렵습니다. 다단위(product_units) 전 단계의 최소 구조로 기본 출고단가 자리를 마련합니다. | 완료 — W21 카탈로그 import, 0009_product_base_sale_price.sql Supabase 적용, 같은 카탈로그 재import를 통한 기존 품목 base_sale_price 갱신까지 실측. | 코드 검증: resolveSalePrice 단가 우선순위(customer > base > none), 파서 fallback, catalog import repSalePrice→base_sale_price, product-store 매핑 테스트. 적용 후 실측: 거래처 단가 없는 품목이 기본 단가 적용으로 금액 표시, 거래처별 단가가 있으면 우선, customer_prices 새 row 없음, 과거 주문 스냅샷 불변. [디버깅검사] 파싱 화면 "변경 단가 전체 저장"이 품목 기본 출고단가로만 뜬(사용자 미수정) 라인까지 customer_prices에 쓸어담던 문제 수정 — priceSource="base"는 일괄 저장 제외(개별 저장·직접 수정은 그대로). price-store 테스트 추가, web 150/150. | web/src/lib/domain/index.ts web/src/lib/order-parser.ts web/supabase/migrations/0009_product_base_sale_price.sql docs/guide-apply-0009-product-base-sale-price.md
W23 | 전체 시스템 재설계 — 두 경로·가격 마감 (문서 개편) | 완료 | 2차 보강 | 실사용 인터뷰에서 '단위 생략 카톡 발주는 거래처별 관습 문제'와 '판매단가는 매입처 명세서를 받은 뒤 그때그때 결정'이 확인됐습니다. 그래서 기존 '가격 포함 바로 확정'을 유지한 채, '수량 먼저 확인 → 합산·매입처 발주 → 매입가 입력 → 가격 마감(최종 확정)' 경로를 선택형으로 추가하고, 대시보드를 '오늘 업무' 큐로 바꾸는 재설계를 확정했습니다. 이번 회차는 문서 전수 감사·개편까지만 완료(코드/SQL 무변경). | 단가 마스터 1,500개를 항상 관리해야 돌아가는 구조는 실사용과 맞지 않음. 한 사용자 습관에 과적합하지 않도록 공통 문제(수량이 가격보다 먼저 확정됨)는 핵심에, 개인 방식은 선택 경로로 격리. 과거 주문 스냅샷 불변 원칙은 '판매단가가 최종 확정되는 시점'으로 재정의해 유지. | 구현은 R1(상태·저장 모델 + 마이그레이션 설계, Codex 승인 게이트)부터 별도 세션. 권장 방향은 orders 단일 소스 유지지만 기존 draft 재사용/신규 상태와 unit_price nullable/별도 가격 상태를 비교하기 전 구현 확정 금지. OCR은 '보류된 입력 어댑터 실험'으로 재분류(게이트 3조건 통과 전 착수 금지). | 문서 산출: 감사(order-moa-document-audit-2026-07-11) + 재설계 기준(order-moa-system-redesign-2026-07-11, 15개 절) + 헌장/제품/요구(F14~F19)/기능(§5.3)/화면(§16)/DB/모듈맵(M17~M20)/로드맵(R0~R8)/검수(§12)/검증(§12) 전수 정렬. 코드 무변경 기준선: root 5/5 · web 150/150 · build 성공 · audit 0 · diff-check clean. | docs/order-moa-document-audit-2026-07-11.md docs/order-moa-system-redesign-2026-07-11.md docs/superpowers/specs/2026-07-11-order-moa-dual-confirmation-workflow-design.md docs/agent-worklog.md
W14 | 인쇄/명세서 양식 보정 | 보류 | 1.5차 | 거래명세서를 더 실서류답게(공급자/거래처 정보 블록, 규격 칸, 금액 한글 표기 등) 다듬습니다. 인쇄는 계속 브라우저 인쇄창. | 지금 양식도 쓸 수는 있어서 1차 완성 뒤로 미룹니다. PDF 파일 생성은 2차. | 1차 완료(W02~W13). 기준: delivery-note-print-spec.md. | 인쇄 미리보기에서 A4 한 장 정돈 확인, 품목 적을 때 빈행 유지. | docs/delivery-note-print-spec.md
W15 | 엑셀/백업/내보내기 | 진행 중 | 1차 | 내보내기(CSV) 절반 완료(2026-07-08): '데이터 내보내기' 화면에서 거래처·매입처·품목별칭·단가·주문 목록을 CSV로 내려받고, 월 합계 화면에서 선택 월 합계를 CSV로 내려받아 보관. 공유 Supabase 쿼터 위험 대비 백업 + 회계사 전달용. 금액은 확정 당시 스냅샷. 가져오기(엑셀 업로드)·전체 zip·JSON 백업은 후순위. | 공유 DB가 막히기 전에 손에 파일로 데이터를 확보(안전망) + 전용 프로젝트 분리의 첫 단계. 초기 세팅용 엑셀 업로드는 후순위. | 완료 — 기준정보 CRUD(W02~W04·W07) + 저장 주문(W08~W12). | 데모 실측(2026-07-08): 6종 CSV 다운로드 가로채 내용 확인(escape·BOM·스냅샷 금액). 콤마 포함 메모/품목요약 정상 quoting, CSV 인젝션 방어. 가져오기 검증은 미구현(후순위). | web/src/lib/csv-export.ts web/src/app/page.tsx web/src/app/monthly-summary-view.tsx docs/task-prompt-W15-export.md
W16 | 2차 보류: 미수금·세금계산서 근거·원가/재고 | 보류 | 2차 | 못 받은 돈(미수금) 체크, 월별 세금계산서 발행 금액 대조, 매입처별 원가 이력, 좁은 재고. 지금은 만들지 않습니다. | 1차 주문 데이터가 4주 이상 실사용으로 쌓인 뒤에 만들어야 추측이 아닌 설계가 됩니다. 근거 데이터(주문 금액)는 1차부터 이미 보존 중. | 1차+1.5차 완료 + 실사용 4주. OCR/카톡 자동 읽기/이카운트 연동/직접 발행은 별도로 '제외'(착수 금지). | 착수 시점에 로드맵 2차 선행 조건 재확인. | docs/order-moa-expanded-roadmap.md(2차·제외)

## 완료된 기반
항목 | 쉬운 설명
앱 뼈대 + 문서 설계 (단위 1~5) | Next.js 앱 틀, DB 장부 양식/잠금 규칙 설계, 화면 설계, 정적 데모, 이카운트 벤치마크 반영
핵심 흐름 데모 (단위 6~7) | 붙여넣기→파싱→확정→합산표→명세서가 화면에서 돌아감. 복사용 발주 문장 포함
로그인·회사·데이터 잠금 (8a) | 로그인, 회사 만들기, 회사별 데이터 격리를 실제로 검증 완료 (다른 회사 데이터는 0건 조회, 위조 저장은 DB가 거부)
주문 DB 저장 실측 (8b/W08) | 확정한 주문이 DB에 저장되고, 새로고침 후 주문 목록에 남는 것을 실제 로그인 상태에서 확인 완료
파서 현장 보강 | 키로/장/모 단위, 규격 숫자 구분(청양고추 1kg 2봉), 숙주처럼 여러 후보가 잡히면 사용자 확인, 실제 발주 예시 테스트
업무 화면 정리 | 좌측 사이드바 메뉴, 품목 검색, 미매칭 품목 즉석 등록, 매입처별 발주 문장(체크한 품목만), 명세서 빈행/인쇄 보정
헌장/로드맵 고정 (W01) | 앞으로의 발전 방향을 담은 헌장 4종 문서를 확정하고 커밋(fc59baa)

## 검증 체크리스트
항목 | 쉬운 설명 | 결과
root npm test | 정적 데모 회귀 테스트 | 통과 5/5
web npm test | 파서/합산/검색/주문 저장 빌더/거래처·매입처·raw_text·월합계·CSV·KST 날짜·단가 일괄 저장 자동 테스트 | 통과 117/117
web npm run build | 배포용 빌드가 깨지지 않는지 | 성공
npm audit --audit-level=low | 알려진 보안 취약점 검사 | 0건
Supabase SQL 0001/0002/0003 | 장부 테이블/RLS/회사생성 함수 설치 | 적용 성공
Supabase SQL 0004/0005/0006 | 매입처·연락처·발주 원문 주문 연결 | 적용 성공
8a RLS 검증 | 회사 row, anon 차단, policy, A/B 격리, 위조 insert 차단 | 통과
민감정보 | service role key 커밋/번들 포함 여부 | 미포함

## 제외 기능
항목 | 이유
OCR/사진 발주 인식 | 정확도와 운영 리스크가 커서 착수 금지
카카오톡 자동 읽기 | 정책/권한 리스크. 지금은 복사→붙여넣기
이카운트 연동 | 오더모아는 이카운트 앞단 도구 — 전체 대체 아님
세금계산서 직접 발행 | 법적 책임 영역. 근거 데이터 정리(2차)까지만
은행 자동 매칭 | 연동 비용 대비 가치 미검증
전체 재고 ERP(평가·실사) | 범위 폭발. 3차에 수량 기록만 좁게 검토